## formato_202401_f21_cgs09
(C) Períodos Fiscales Que Cubre | (F) Fecha De Suscripción | (N) Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo) | (C) Descripción Breve Del Hallazgo (Condición) | (C) Causa | (C) Acción De Mejora | (N) Meta | (C) Unidad De Medida De Las Meta | (F) Fecha Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas
2022 | 2024-09-02 | 1-A | Cuentas bancarias de recursos de convenios del Plan Departamental de Aguas con baja gestión de inversión y liquidación- Vigencia 2022 | Baja gestión en la inversión de ejecución de recursos de destinación específica de acuerdo a saldos representativos en bancos. | 1.Concluir proceso depuracion de cuentas. 2. Gestionar y concluir los giros de los recursos al ente beneficiario de los recursos . | 3 | Acta de Comité de Sostenibilidad Contable y de Cartera y registro contable de los soportes evidencia de giros de recursos a los entes territoriales | 2024-09-02 | 2024-12-31
2022 | 2024-09-02 | 2-A | Indebido manejo de cuentas varias por cobrar vigencias anteriores - Vigencia 2022 | Falta de control en la recuperación de cuentas por cobrar de vigencias anteriores. | Seguimiento a las cuentas por cobrar en los estados financieros en cumplimiento al Manual de Politicas Contables de la Empresa | 3 | Informes de seguimiento y recuperación de cartera presentado al comiste de sostenibilidad contable para su seguimiento y control | 2024-09-02 | 2024-12-31
2022 | 2024-09-02 | 3-A | Incertidumbre valor de inventarios de una vigencia a otra sin movimiento - Vigencia 2022 | Valores reflejados en estados financieros con incertidumbre por falta de saneamiento al no presentar movimiento de una vigencia a otra. | Depurar los saldos de la cuenta de inventario | 2 | Acta de Comité de Sostenibilidad Contable y de Cartera y registro contable | 2024-09-02 | 2024-12-31
2022 | 2024-09-02 | 4-A | Incorrecciones en el grupo de recursos a favor de terceros - Código 1905-2022 | La falta de control en el manejo que se le debe dar a los recursos a favor de terceros y a través del comité de sostenibilidad contable de la entidad. | Depuracion de los saldos dela cuenta contable de ingresos recibidos para terceros. presentación al comité tecnico de sosteniblidad contable para su aprobación. registro contable y traslado de los recurso a quien corresponda. | 2 | Acta de comité de sostenibiliad contable y de cartera | 2024-09-02 | 2024-12-31
2022 | 2024-09-02 | 5-A-D-F | Imposibilidades por cancelación de intereses moratorios por pago de contribución a la Superintendencia de Servicios Públicos - 2022 CUANTIA $34.589.952.57 | La falta de control en el manejo que se le debe dar a los recursos de obligaciones que la entidad debe cumplir con entidades de orden nacional que las rige. | Seguimiento y control de las obligaciones. contribuciones . tasas y demás que se generen por parte de las diferentes entidades que nos hacen control y vigilancia. | 1 | Seguimiento y control al calendario de las obligaciones correspondientes a obligaciones tasas y demas tributos. | 2024-09-02 | 2025-02-28
2022 | 2024-09-02 | 6-A | Debilidad en el control interno contable resultado ejercicio contable | Debilidad en el manejo de Control Interno Contable en cuanto a procesos y procedimientos que se debieron implementar en el manejo de los recursos que componen estados financieros. | Seguimiento y control de los gastos administrativos de las unidades generadoras de ingresos con el fin de evitar perdidas en los estados financieros | 4 | Estados financieros | 2024-09-02 | 2025-02-28
2022 | 2024-09-02 | 7-A | Diferencias en las Cuentas por Pagar reconocidas y deficiencias en su ejecución (Corte Dic 31-2021 a ejecutar en vigencia 2022) | Ausencia de un adecuado control que garantice el correcto reconocimiento y ejecución de compromisos y obligaciones. Inaplicación de disposiciones legales. | Establecer mecanismos de control entre el proceso de constitución de las cuentas por pagar. documento de cierre de la vigencia y la ejecución presupuestal para la vigencia a conciliar | 1 | Formato de conciliacion | 2024-09-02 | 2025-02-28
2022 | 2024-09-02 | 8-A | Diferencia en la ejecución de pasivos exigibles | Ausencia de mecanismos efectivos y oportunos de seguimiento a la ejecución y/o liquidación de los convenios y contrato si es el caso. Desarticulación de los procesos contractual y financiero. | Revisar los saldos del acto administrativo de constirucion de los pasivos exigibles con los saldos del cierre y la ejecución presupuestal al final de la vigencia | 1 | Informe de conciliación y reportes de las areas realcionadas o responsables de los pasivos exigibles. | 2024-09-02 | 2025-02-28
2022 | 2024-09-02 | 9-A | Falencias en la ejecución física del Plan de Acción Institucional Vigencia 2022 | Debilidades en los procesos de monitoreo. seguimiento y evaluación del plan de acción. | Actualizar metodología para medir el nivel de cumplimiento de cada una de las actividades definidas por las áreas dentro del plan de acción institucional de la vigencia 2024. dejando claridad de la periodicidad y forma en la que la Dirección de Planeación y la Oficina de Control Interno y de Gestión realizarán seguimiento a su ejecución. | 4 | Correos recordatorios | 2024-09-10 | 2025-02-28
2022 | 2024-09-02 | 10-A | Falencias en la planeación del Contrato 128-22 cuyo objeto es "Exploración y Explotación de un pozo profundo en la Vereda El Caucho del Municipio de Villanueva del Departamento de Santander | La ausencia de controles en la etapa precontractual y contractual. que permitan una adecuada planeación del proyecto. así como su correcta ejecución dentro de los plazos señalados. Deficiencias en la etapa precontractual en la preparación de los estudios y diseños. | 1. Suscripción de acta de terminación del plazo contractual. | 1 | 1. Acta de Terminación | 2024-09-01 | 2025-02-28
2022 | 2024-09-02 | 11-A | Falencias en la publicación de documentos postcontractuales de algunos contratos de aún se manejan por Secop I | La ausencia de controles y coordinación entre supervisores y personas encargadas de las plataformas electrónicas. | Notificación por medio de requerimiento escrito a los interventores de los contratos de obra de la entidad. en el que se informará sobre la extemporaneidad en la suscripción y publicación de las actuaciones o documentos que soportan la ejecución contractual | 1 | Reporte Trimestral | 2024-09-05 | 2024-12-31
2022 | 2024-09-02 | 13-A | Falta de actualización del Manual de Contratación con la inclusión de pliegos tipo de Agua Potable y Saneamiento Básico | Falta de actualización de los manuales de contratación de acuerdo a la normatividad vigente. | Estructuracion y actualizacion del manual de contratacion de la entidad. | 1 | Manual de contratación | 2024-09-05 | 2024-12-31
2022 | 2024-09-02 | 17-A | Falencias en la estructuración y el seguimiento de los Contratos 76-22. 96-22. 97-2022. 98-2022. 131-2022. 222-2022. 197-2021. 194-2021. 191-2021. 186-2021. 183-2021. 138-2021. 137-2021. 136-2021. 087-2021. 077-2021: contrato suspendido pendiente de liquidar. | Debilidades en la estructuración de procesos de contratación y falta de coordinación administrativa para el seguimiento y control de los proyectos. | 1. Suscripción de las actas de terminación. recibo final y/o liquidaciones de los contratos | 5 | 1. Acta de liquidación contrato 077-22 y 087-21. 2. Documento de radicación. 3. Documento de viabilidad y/o concepto técnico. 4.Acta de liquidación contrato 222-22 | 2024-09-01 | 2024-12-31
2022 | 2024-09-02 | 18-A | Deficiencias en la rendición de cuenta en el aplicativo SIA CONTRALORIA para la vigencia 2022 | Inobservancia del instructivo de la rendición de la cuenta expedido por la Contraloría General de Santander. Falta de control del área competente. | Actualizacion del procedimiento de cuentas | 1 | Procedimiento actualizado | 2024-09-05 | 2024-12-31
2022 | 2024-09-02 | 19-A-S | Incumplimiento Plan de Mejoramiento | Ausencia de mecanismos idóneos de control interno. e incumplimiento a la normatividad que rige en la materia. No implementación de mejoramiento contínuo. | Realizar mensualmente seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de las actividades de mejora establecidas | 6 | Formato de seguimiento a los planes de mejoramiento | 2024-09-05 | 2025-03-02
2023 | 2025-01-08 | 1-A | CUENTAS BANCARIAS POR DEPURACION. SANEAMIENTO CONTABLE Y BAJA GESTION DE INVERSION Y LIQUIDACION | Deficiencia en las gestiones administrativas para invertir. ejecutar y liquidar los recursos de destinación específica y depuración de la información contable. para que los estados financieros revelen en forma fidedigna la realidad económica. financiera y patrimonial de la entidad. | Cancelacion y unificacion de las cuentas de la empresa. Devolucion del dinero del convenio de San Gil | 2 | 1- Informe de traslado y cancelacion de cuentas bancarias. certificacion de la entidad bancaria referente a la cancelacion de cuentas . 2- Informe devolución de recursos del convenio de San Gil. | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 2-A | FALTA DE SEVERIDAD EN LA GESTION DE RECAUDO DE CARTERA PARA EVITAR EL DETERIORO DE LA MISMA | Falta de controles más rigorosos en la recuperación de cuentas por cobrar. en especial de vigencias anterios. | Seguimiento y control de la cartera de forma trimestral- Envio al area Juridica para cobro coactivo cuando se tenga cartera mayor a 90 días. | 2 | Informe trimestral de seguimiento | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 3-A | FALTA DE DEPURACION Y SANEAMIENTO CONTABLE EN CUENTAS DEL PASIVO | Falta de saneamiento contable a las cuentas del pasivo que permita realizar los ajustes. reclasificaciones o depuraciones correspondientes. | Se adelantara procesos de depuración en las cuentas del pasivo - Certificacion del manejo de la cuenta 2902 | 3 | Acta de comité de sostenibilidad contable y registro contable | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 4-A | VENCIMIENTO EN RENOVACION DE LAS POLIZAS DE RESPONABILIDAD DEL MUNICIPIO | Deficiencia administrativa en la planeación y control de las obligaciones y responsabilidades que son propias de la entidad. como es el caso de la renovación a tiempo de las pólizas de seguros que cobijan a la entidad de posibles perjuicios causados a terceros y/o a la entidad. a consecuencia de acciones y omisiones de carácter culposas. además de amparar daños y/o pérdidas de los bienes de propiedad de la entidad. | REALIZAR LA ESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA A FIN QUE LAS POLIZAS (TODO RIESGO DAÑO MATERIAL/RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS) CON LAS QUE CUENTA LA ENTIDAD. SEAN EXPEDIDAS ANTES DEL VENCIMIENTO DE LA COBERTURA DE LA POLIZA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE PARA ESA VIGENCIA. | 1 | EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DARA ESTRICTO SEGUIMIENTO. Y REALIZARÁ LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES A FIN QUE DICHOS SEGUROS SEAN EXPEDIDON EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS.( POLIZAS CON VIGENCIA A UN AÑO) | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 5-A | DEFICIENCIAS EN EL REGISTRO DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN EL INGRESO | Falta de seguimiento y control al registro de las operaciones en los libros de presupuesto en materia de ingresos | Se dará cumplimiento a la aplicabilidad del decreto 115 de 1995 referente a la disponibilidad inicial la cual se detallará en el presupuesto de la vigencia 2025 .considerando las fuentes de ingresos que pueden influir en la cantidad de recursos disponibles al inicio del periodo . | 2 | 1- Ejecución presupuestal año 2025. 2- Informe de los estados de tesoreria del cierre de la vigencia 2024. | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 6-A | DEFICIENCIAS EN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control al proceso presupuestal | Se fortalecera los sistemas de control financiero para garantizar el cumplimiento de las normativas legales y de control fiscal. Lo cual contribuirá a una gestión más eficiente de los recursos. | 2 | Informe trimestral de seguimiento de las resoluciones presupuestales con sus respectivos soportes. | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 7-A | DEFICIENCIAS EN LA EJECUCION DE PASIVOS EXIGIBLES | Falta de planeación para la celebración y seguimiento a la ejecución y/o liquidacion de los convenios y contratos si es el caso. Desarticulación delos procesos contractual y financiero. | Se llevara a cabo las diligencias correspondientes al seguimiento en los pagos de acuerdo a las liquidaciones entregadas por el area responsable de los convenios correspondientes a pasivos exigibles | 2 | Informe de seguimiento trimestral en los pagos y Ejecucion presupuestal de los pasivos exigibles. | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 10-A | NO SE EVIDENCIA INCORPORACIONES DE BIENES EN EL INVENTARIO DE LOS CONTRATOS 156 DE 2023. 083 DE 2023. 177 DE 2023 | Ineficiecia en la supervisión de los contratos de suministro. | Se establecera un kardex para el control de los elementos de insumos quimicos utilizados en operaciones de los Munciipios de Enciso y Santo. | 1 | Registro del kardex del ingreso de los contratos de suministro. | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 11-A-D-F | PAGOS SIN LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y EVIDENCIAS DEL CONTRATO 022-2023 | Ausencia de mecanismos de verificación de la inversión de los recursos por parte del Supervisor del contrato desatendiendo de su labor de vigilancia y control. | Actualizar metodología que permita llevar un control eficiente de la supervisión de los contratos de la entidad. dejando claridad de la forma en que se soporta el cumplimiento de las actividades de los contratistas. | 4 | Reuniones para actualización de lineamientos de supervisión de contratos. Manual de supervisión e interventoría aprobado | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 12-A-D-F | PAGOS SIN LOS SOPORTES Y EVIDENCIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO 179 DE 2023 | Ausencia de mecanismos de verificación de la inversión de los recursos por parte del Supervisor del contrato desatendiendo de su labor de vigilancia y control. | Actualizar metodología que permita llevar un control eficiente de la supervisión de los contratos de la entidad. dejando claridad de la forma en que se soporta el cumplimiento de las actividades de los contratistas y los casos en los que lo contratistas deben contar con sus equipos y materiales para la ejecución del contrato. | 4 | Reuniones para actualización de lineamientos de supervisión de contratos. Manual de supervisión e interventoría aprobado | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 13-A-F | INCONSISTENCIAS EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO 179 DE 2023 | El contratista no efectuó el respectivo pago de aportes al Sistema de Seguridad Social como lo señala el Decreto 780 del 2016 y el Acuerdo No. 012 de 2.015 ''Por el cual se expide el manual de funciones y/o actividades que deben cumplir los interventores y/o supervisores de la ESANT SA ESP que en su numeral 9 del artículo 16 lo señala. | Actualizar metodología que permita llevar un control eficiente de la supervisión de los contratos de la entidad. dejando claridad de la forma en que se soporta el cumplimiento de las actividades de los contratistas y los casos en los que lo contratistas deben contar con sus equipos y materiales para la ejecución del contrato. | 4 | Reuniones para actualización de lineamientos de supervisión de contratos. Manual de supervisión e interventoría aprobado | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 14-A | EL MANUAL DE CONTRATACION NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO | Debilidad en los lineamientos datos por Colombia Compra Eficiente como máximo órgano rector. | Actualización del manual de contratación de la entidad | 1 | Elaboracion del documento manual de contratacion de la entidad actualizado y adecuado a las necesidades de la entidad. | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 15-A | DEBILLIDADES EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS No. 081 de 2023 y No. 093-2023 | Inobservancia e inaplicación de normas y principios contenidos en la Constitución. la Ley y Decretos contractuales siendo obligatoio acatamiento. | Se anexara el registro de la actualizacion al inventario. | 2 | 1- Registro entrada almacen. 2- Inventario actualziado de propiedad planta y equipo. | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 16-A-D | INCUMPLIMEINTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LO RELACIONADO CON LA BASE DE COTIZACION PARA EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES INDEPENDICENTES REALIZADA POR LA UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES | Debilidad en la supervisión y seguimiento en los pagos de seguridad social realizado con el contratisa con el contrato de suministros ya que presuntamente no están cumpliendo con lo que estipula la norma. En relaci[on con el IBC y las fechas oportunas de pagos. Esta situaci[on se presenta por debilidades en los controles internos de la entidad. frente a la verificación que se debe realizar sobre las obligaciones de los contratistas. así como los controles sobre la efectividad en la labor de los supervisores de los contratos de prestación de servicios. | Se continuara con la revisisón de los documentos correspondientes a los procesos contractuales rereferente a la Seguridad Social. | 2 | Informe de seguimiento a la supervision del contrato. 2- Manual de supervisión aprobado. | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 17-A-D | INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LA INVITACION EN EL CONTRATO No. 091 DE 2023 (DESVIRTUADO FISCAL Y PENAL) | El daño fiscal se produce cuando l os recursos públicos son utilizados de manera ineficiente o irregular. lo que genera un perjuicio económico directo para el Estado o una entidad pública. vulnerando la celebración indebida de contrato sin que existiera un acto modificatorio formal que justificara el personal requerido y con deficits en las evidencias de la ejecución del contrato. | Incorporar en los estudios previos las carrreras afines en los criterios de selección de los profesionales a solicitar. con el fin de que no se presenten imprecisiones a la hora de realizar las evaluaciones | 1 | Estudio previo para contratación de profesional de apoyo a TIC | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 18-A-D-F | PRESUNTO DAÑO FISCAL DETERMINADO POR AUSENCIA DE SOPORTE DE EJECUCION EN EL CONTRATO 021-2023 | Faltas en la ejecución y en el soporte. registro. acreditación y verificación de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. con ello se condujo a generar el menoscabo de los recursos públicos a su cargo. | En razón a que el contrato auditado es a todo costo. la entidad en la futura contratación de la misma naturaleza en los estudios previos NO hará dosglose alguno aproximado referente a elementos que conforman el todo costo con el fin de evitar equivocaciones en la interpetación en la relación con la naturaleza jurídica del contrato. | 1 | Estudio previo tipo para contratos a todo costo | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 19-A-D-F | PRESUNTO DAÑO FISCAL POR AUSENCIA DE SOPORTE DE EJECUCION DEL CONTRATO 090-2023 | Fallas en la ejeción y en el soporte. registro. acreditación y verificación de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. con ello se condujo a genarar el menoscabo de los recursos públicos a su cargo. | En razón a que el contrato auditado es a todo costo. la entidad en la futura contratación de la misma naturaleza en los estudios previos NO hará dosglose alguno aproximado referente a elementos que conforman el todo costo con el fin de evitar equivocaciones en la interpetación en la relación con la naturaleza jurídica del contrato. | 1 | Estudio previo tipo para contratos a todo costo | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 20-A-D-F | PRESUNTO DAÑO FISCAL POR AUSENCIA DE SOPORTE DE EJECUCION DEL CONTRATO 0169-2023 | Fallas en la ejeción y en el soporte. registro. acreditación y verificación de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. con ello se condujo a genarar el menoscabo de los recursos públicos a su cargo. | En razón a que el contrato auditado es a todo costo. la entidad en la futura contratación de la misma naturaleza en los estudios previos NO hará dosglose alguno aproximado referente a elementos que conforman el todo costo con el fin de evitar equivocaciones en la interpetación en la relación con la naturaleza jurídica del contrato. | 1 | Estudio previo tipo para contratos a todo costo | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 21-A-D-F | POSIBLE SOVBRECOSTOS - COMPARANTDO ENTRE EL TOTAL DE PROFESIONALES EXIGIDOS EN LA INVITACIN Y LOS OFERTADOS EN EL CONTRATO 014-2023 | La reducción del personal pudo afectar el alcance. la calidad y los resultados del objeto contractual. comprometiendo el cumplimiento de los objetivos del contrato. | solicitar al invitado. especifique en su propuesta. los porcentajes de dedicacion de cada profesional. con el fin de corroborar. que la dedicacion sea igual o mayor a la socilitada por la entidad. | 1 | verficacion de la inclusion de la dedicacion en la propuesta presentada por el invitado | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 22-A-D-F | POSIBLE SOBRECOSTOS - COMPARANDO ENTRE EL TOTAL DE PROFESIONALES EXIGIDOS EN LA INVITACION Y LOS OFERTADOS EN EL CONTRATO 163-2023 | La reducción del personal pudo afectar el alcance. la calidad y los resultados del objeto contractual. comprometiendo el cumplimiento de los objetivos del contrato. | solicitar al invitado. especifique en su propuesta. los porcentajes de dedicacion de cada profesional. con el fin de corroborar. que la dedicacion sea igual o mayor a la socilitada por la entidad. | 1 | verficacion de la inclusion de la dedicacion en la propuesta presentada por el invitado | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 24-A | DEBILIDAD EN LA ETAPA POS CONTRACTUAL - CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR A DICIEMBRE 31-2023 | Debilidades en la estructuración de procesos de contratación y falta de coordinación administrativa para el seguimiento y control de la contratación. | Proyecto Construcción Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Cabecera Municipal de Vélez. Departamento de Santander. Realizar seguimiento y control en mesas técnicas donde se debatan los avances en programación del proyecto y restricciones. | 6 | Actas de comité y/o reuniones | 2024-12-27 | 2025-06-27
2023 | 2025-01-08 | 25-A-S | INCUMPLIENTO EN LA RENDICION DE CUENTA | Desconocimiento de la normatividad expedida por la CGS. debilidades en los mecanismos y seguimientos de control interno a los procesos contractuales. | INFORME BIMENSUAL DE CONTROLES DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE REQUIEREN CARGUE EN EL SECOP Y SI OBSERVA A LOS SUPERVISORES. POR PARTE DEL PROFESIONAL ENCARGADO DEL CARGUE EN LAS PLATAFORMAS | 1 | Cada dos meses el profesional encargado del cargue de las plataforma. entregará informe de el estado del cargue de informacion | 2024-12-27 | 2025-06-27